LAPORAN

HASIL PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TRIWULAN IV TAHUN 2020

I.	Latar Belakang

Percepatan terhadap penguatan ekonomi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata yang merupakan tujuan pembangunan daerah penting untuk dilakukan, oleh karena itu perlu juga dilakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara optimal.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada laporan ini akan lebih fokus kepada tahap pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara optimal. Secara mendasar pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa rencana pembangunan telah disusun dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten serta mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), serta rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sebagaimana dimanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari :

- Pengendalian terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, yaitu pemantauan dan supervisi terhadap tahapan perencanaan, perumusan, dan penyajian kebijakan pembangunan daerah dalam rangka terwujudnya rencana pembangunan daerah yang baik.

- Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, yaitu pemantauan dan supervisi terhadap perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan dalam rangka identifikasi serta antisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

- Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah, yaitu penilaian hasil pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah dalam rangka mengukur pencapaian kinerja perangkat daerah (PD) dan keberhasilan pembangunan daerah.

Pengendalian terhadap perumusan kebijakan bertujuan untuk memastikan:

- perencanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- konsistensi kebijakan pembangunan daerah;

- konsistensi antara kebijakan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah (PD);

- konsistensi antara kebijakan pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/kota;

- konsistensi kebijakan pembangunan antar daerah; dan

- konsistensi antara kebijakan pembangunan nasional dengan daerah.

Pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah bertujuan untuk:

- menjamin konsistensi pelaksanaan RPJMD kedalam RKPD dan Renstra-PD kedalam Renja-PD;

- menjamin konsistensi RKPD, KUA-PPAS, dan APBD serta antara Renja-PD, RKA-PD, dan DPA-PD;

- memastikan realisasi target kinerja (output) dan penyerapan dana kegiatan RKPD dan Renja-PD;

- mengidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran kegiatan RKPD dan Renja-PD.

- melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, atau pun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana.

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah bertujuan untuk:

- memastikan bahwa pagu indikatif kegiatan telah digunakan dengan efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja (output) dalam RKPD dan Renja-PD;

- memastikan bahwa target kinerja kegiatan (output) dicapai dan efektif mendorong tercapainya target kinerja program (outcome) dalam Renstra-PD dan RPJMD;

- memastikan bahwa sasaran pembangunan tahunan, jangka menengah, dan jangka panjang daerah (impact) dapat dicapai serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dapat dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah;

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan pengendalian perumusan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah pada saat penyusunan dokumen rencana. Sedangan untuk evaluasi hasil pelaksanaan dilaksanakan secara berkala, yang dimulai dari evaluasi hasil pelaksanaan RKPD setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2020.

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2019. Evaluasi RKPD Tahun 2020 ini disusun berdasarkan hasil evaluasi Renja-PD yang disampaikan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) dengan melakukan evaluasi capaian RKPD terhadap target selama periode 2019-2023.

Secara umum, maksud dan tujuan Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah untuk :

- Memperoleh gambaran konsistensi perencanaan dan penganggaran PD Tahun 2020.

- Memperoleh gambaran capaian pelaksanaan target kinerja dan anggaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

- Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan anggaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 sampai dengan Tahun 2020.

- Merumuskan rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk dipergunakan sebagai masukan untuk optimalisasi pelaksanaan program kegiatan dalam RKPD Tahun 2020.

- Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Hasil evaluasi RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 digunakan sebagai :

a.	Masukan untuk penyusunan RKPD dan APBD (Murni dan Perubahan) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020;

b.	Penilaian progres kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c.	Penilaian progres kinerja Perangkat Daerah; dan

d.	Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

II.	Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengendalian dan evaluasi rencana pembagunan tahunan daerah (RKPD) yang dilakukan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk memastikan dan menilai:

- Konsistensi penjabaran RPJMD atau pelaksanaan Renstra-PD.

- Konsistensi indikator, target dan pagu indikatif program maupun kegiatan dalam perencanaan dan penganggaran.

- Realisasi kinerja output maupun realisasi keuangan setiap kegiatan pada RKPD Tahun 2020.

- Faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja RKPD tahun 2020.

Pengendalian dan evaluasi RKPD dilaksanakan pada seluruh PD yang menyampaikan hasil evaluasi Renja-PD pada sistem aplikasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun masih memiliki catatan berupa belum optimalnya kesadaran Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan secara tepat waktu. Masih banyak Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan data capaian untuk dievaluasi terutama pada catatan pendorong, penghambat dan tindak lanjut yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang dihadapi sehingga menyebabkan proses dan waktu yang digunakan untuk melakukan evaluasi menjadi terkendala dan belum optimal.

III.	Sumber Data

Sumber data dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, Renstra-PD Tahun 2020, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, Renja-PD Tahun 2020, DPA (APBD) Tahun 2020. Sumber data dihimpun pada aplikasi Evaluasi Renja Kaltim yang telah dikembangkan dan terintegrasi dengan aplikasi perencanaan SIPPD Kaltim dan aplikasi pengawasan anggaran Tepra Kaltim.

IV.	Metode Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan Evaluasi dilakukan dengan membandingkan indikator,                         target kinerja, dan realisasi setiap program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen yang di evaluasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD triwulan IV Tahun 2020 mengacu pada RPJMD 2019-2023 dengan total program prioritas sebanyak 70 program dan mengevaluasi data Tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

V.	Target dan Capaian Indikator Makro Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2020

Berikut ini adalah gambaran target dan realisasi terhadap kondisi sasaran ekonomi makro daerah sampai dengan triwulan IV Tahun 2020.

Tabel 1. Target dan Capaian Sasaran Ekonomi Makro Daerah Tahun 2020

| No | Sasaran Ekonomi Makro Daerah | Target 2020 | Capaian 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) | 2.75 - 3.25 | - 1.27 |
| 2 | Investasi (trilyun Rp) | 33.08 | 4.64 Trilyun (PMA)* No Data (PMDN) |
| 3 | Inflasi (%) | 3.0 + 1 | 1.66* |
| 4 | Indeks Pembangunan Manusia | 75.43 | 76.61* |
| 5 | Indeks Gini | 0.329 | 0.33 |
| 6 | Tingkat Kemiskinan (%) | 6.00 | 6.10 |
| 7 | Tingkat Pengangguran (%) | 6.35 | 6.88 |

*) Data capaian tahun 2019 (sumber sidata Kaltim)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang masih sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dari sektor migas dan batubara sampai dengan triwulan III tahun 2020 ini berada pada angka -1,27%. Capaian laju pertumbuhan tersebut berada dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 2.75 – 3.25%. Faktor terbesar capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid 19 yang saat ini melanda dihampir seluruh belahan dunia dan termasuk Indonesia serta Provinsi Kalimantan Timur pada khususnya. Dalam kondisi pandemi covid ini, tingkat pertumbuhan migas dan batubara yang memberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Timur berjalan lambat disebabkan adanya pembatasan/pengurangan dan bahkan stop produksi karena menurunnya permintaan dari negara tujuan ekspor dan terhambatnya jalur transportasi pengiriman. Sementara sektor-sektor lainnya (non migas) juga terdampak disebabkan rendahnya tingkat dari permintaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh para produsen, terhambatnya aktifitas pengiriman barang antar daerah, serta pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB/Lockdown) pada beberapa daerah yang merupakan jalur masuk dan keluar barang serta orang di Kalimantan Timur.

Kondisi pandemi Covid 19 juga sangat berpengaruh pada nilai realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya dan enggannya para investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Sementara untuk kondisi tingkat kemiskinan sampai dengan pertengahan tahun 2020 ini masih berada pada level terkendali disebabkan adanya kebijakan program Pemerintah berupa pemberian BLT kepada masyarakat miskin. Namun demikian, hal tersebut tetap perlu menjadi perhatian khusus mengingat kondisi pandemi covid 19 ini juga berdampak pada penutupan sejumlah tempat usaha yang berdampak pula pada pemberhentian tenaga kerjanya sehingga tentunya berdampak pada potensi penambahan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur.

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini berada pada level yang cukup baik tetap harus menjadi fokus perhatian karena kondisi pandemi covid 19 juga berdampak pada sistem Pendidikan secara nasional serta kondisi kesehatan masyarakat.

VI. 	Target dan Realisasi Tujuan/Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 tentang RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020, tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.

Target dan Realisasi Tujuan dan Sasaran RKPD 2020 (Capaian triwulan IV Tahun 2020)

| TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2020 | CAPAIAN Triwulan IV TAHUN 2020 | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUJUAN 1: MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKARAKTER BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) | 75,43 | 76,61* |  |
| Sasaran 1: Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat | Indeks Demokrasi Indonesia | 74,5 | 77,67* |  |
| Sasaran 2: Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat | Rata-rata lama sekolah (Tahun) | 9,50 | 9,70* |  |
|  | Harapan Lama Sekolah (Tahun) | 14,13 | 13,69* |  |
| Sasaran 3: Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat | Usia Harapan Hidup (Tahun) | 73,74 | 74,22* |  |
| TUJUAN 2 : MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | TINGKAT KEMISKINAN (%) | 5,94 | 6,10 |  |
| Sasaran 4: Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%) | 56,71 | 65,65* |  |
| Sasaran 5: Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda | Indeks Pembangunan Pemuda | 57,23 | 56,33* |  |
| Sasaran 6: Meningkatnya daya saing tenaga kerja | Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%) | 0,52 | 38,25* |  |
| TUJUAN 3: MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN | LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%) | 3,5±1 | -1,27 |  |
| Sasaran 7: Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM | Persentase Sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB (%) | 4,60 | 4* |  |
| Sasaran 8: Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal (desa) | 478 | 128 |  |
| Sasaran 9: Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) | 0,97 | 1,05 |  |
| TUJUAN 4: MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN | LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI NON MIGAS DAN NON BATUBARA (%) | 6±1 | -0,88 |  |
| Sasaran 10: Meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah | Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%) | 20 | 18,28 |  |
| Sasaran 11: Meningkatnya realisasi investasi | Nilai realisasi investasi (Rp Triliun) | 33,08 | 9,23* |  |
| Sasaran 12: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah | Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%) | 0,54 | 0,20* |  |
|  | Rasio Pemenuhan Beras (%) | 67,41 | 60 |  |
| Sasaran 13: Meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah | Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) | 0,34 | 0,33* |  |
| Sasaran 14: Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah | Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%) | 5,4 | 4,30* |  |
| Sasaran 15: Meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah | Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%) | 1,5 | 1,54* |  |
| Sasaran 16: Meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah | Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%) | 1,05 | 1,10* |  |
| Sasaran 17: Meningkatnya pendanaan pembangunan daerah | Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%) | 3,84 | -13* |  |
| TUJUAN 5 : MENINGKATKAN PEMERATAAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR | INDEKS GINI | 0,329 | 0,33 |  |
| Sasaran 18: Meningkatnya aksesibilitas wilayah | Jumlah penumpang yang terlayani (orang) | 11.026.150 | 3.038.132 |  |
|  | Jumlah barang (ton) | 344.850.000 | 956.305.223 |  |
| Sasaran 19: Meningkatnya konektivitas antar kawasan | Jumlah kawasan strategis provinsi yang terhubung dengan kawasan sentra produksi (kawasan) | 3 | 2* |  |
| Sasaran 20: Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air | Cakupan layanan air minum (%) | 75,00 | 62,23* |  |
|  | Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha) | 14.008,5 | 4.278,37 |  |
|  | Luas genangan banjir perkotaan (Ha) | 575 | 575 |  |
| Sasaran 21: Menurunnya kawasan kumuh | Luas Kawasan Kumuh (Ha) | 533,56 | 1.278,48 |  |
| Sasaran 22: Terpenuhinya kebutuhan energi daerah | Rasio elektrifikasi (%) | 87,50 | 89,29 |  |
| TUJUAN 6: MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP | 75,85 | 75,50 |  |
| Sasaran 23: Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK) | Persentase penurunan emisi dari BAU (%) | 26,89 | 17,53 |  |
|  | Penurunan Emisi (juta ton CO2eq) | 12,18 | 16,99 |  |
| Sasaran 24: Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana | Indeks Resiko Bencana | 140 | 155,49 |  |
| Sasaran 25: Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang | Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%) | 69,01 | 66,68* |  |
| TUJUAN 7: MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK | INDEKS REFORMASI BIROKRASI | B (70,50) | B (69,50) |  |
| Sasaran 26: Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien | Nilai Akuntabilitas Kinerja | 78,00 | 74,89* |  |
| Sasaran 27: Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas | Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) | 81,50 | 81,37* |  |
| Sasaran 28: Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel | Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda | Level 3 | Level 3 |  |

*) capaian tahun 2019

Berdasarkan tabel target dan realisasi tujuan sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 diatas, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat” adalah

- Konteks budaya lokal masih belum ditentukan secara spesifik.

- Kegiatan berjalan tidak optimal karena pelaksanaannya bertepatan dengan agenda kegiatan pendidikan formal (contoh: penerimaan siswa baru perguruan tinggi);

- Belum dilakukan program pendidikan politik yang secara spesifik bertujuan menyasar kepada kelompok pemilih pemula;

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya taraf pendidikan masyarakat” adalah

- Sekolah sebagai pelaksana program belum menerima pelimpahan wewenang secara formal (Surat keputusan penunjukan pelaksana program) untuk melaksanakan program tersebut;

- Diperlukan waktu untuk melakukan review APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam setiap pembayaran tahapan kegiatan;

- Rendahnya ketersediaan tenaga guru pengganti selama guru yang bersangkutan mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi PTK;

- Kegiatan/event tingkat nasional didasarkan pada penjadwalan yang dilakukan oleh Kemendikbud;

- Komitmen penentu kebijakan belum bersifat komprehensif, masih bersifat parsial, sehingga pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pada Kabupaten Kota Layak Anak belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan;

- Penyalahgunaan pemanfaatan ruang terbuka hijau/taman oleh sebagian warga untuk kegiatan yang tidak relevan sehingga tidak mendukung penanaman nilai dan proses tumbuh kembang anak;

- Kasus perkawinan usia dini/anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan kemiskinan sehingga menghambat program perlindungan dan pemenuhan hak anak;

- Akses (ketersediaan dan keterjangkauan) layanan perpustakaan masih terbatas karena berada di pusat kota dan jauh dari wilayah pedesaan. Di sisi lain, sarana dan prasarana teknologi informasi untuk menjangkau layanan perpustakaan dalam jaringan (online) bagi masyarakat di wilayah pedesaan juga belum tersedia secara memadai.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat” adalah

- Indikator yang belum secara khusus mengarah pada jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya;

- Beberapa kegiatan bukan merupakan prioritas untuk mendukung pencapaian target program yang ingin dicapai;

- Realisasi program bergantung pada data dan usulan yang disampaikan oleh Dinas Sosial;

- Realisasi program menunggu Peraturan Gubernur terkait data sasaran masyarakat miskin dan kurang mampu yang menerima JKN.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan” adalah

- Belum adanya pendampingan bagi pelaku usaha dalam fasilitasi akses pasar, pemupukan modal dan pengembangan kreatifitas untuk peningkatan daya saing usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh kelompok perempuan;

- Program dan kegiatan terkait penguatan kelembagaan perempuan dan anak tidak terlaksana ditahun sebelumnya;

- Belum adanya base data masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan yang menyebabkan realisasi program penanggulangan kemiskinan bidang kesejahteraan sosial dan pembinaan penyandang cacat dan trauma yang menyebabkan pencapaian program tidak sesuai dengan target yang diprogramkan.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda” adalah

- Jadwal pelaksanaan mengikuti agenda kegiatan dari institusi pusat sehingga institusi daerah hanya bersifat menunggu;

- Proses penetapan standarisasi infrastruktur olahraga belum selesai;

- Program dan kegiatan terkait peningkatan upaya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda tidak terlaksana ditahun sebelumnya.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya daya saing tenaga kerja” adalah

- Pendekatan pendidikan vokasional belum menjadi prioritas program untuk meningkatkan kompetensi SDM yang akan memasuki pasar tenaga kerja; kurikulum, modul belajar, sistem sertifikasi);

- Keterbatasan perangkat (keras/sarana dan prasarana) institusi penyelenggara pendidikan/pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan” adalah

- Program dan kegiatan untuk pengembangan lembaga ekonomi pedesaan masih belum jelas peruntukan maupun penentuan lembaga ekonomi yang dibangun;

- Belum ada spesifikasi dan regulasi lembaga ekonomi yang dikembangkan sehingga kemungkinan salah sasaran menjadi lebih besar;

- Aktivitas produksi yang relatif kurang beragam dan cenderung monoton pada sektor pertanian;

- Minimnya sarana dan prasarana sistem informasi sebagai pendukung lembaga ekonomi pedesaan;

- Program pembangunan desa dan kawasan masih terhambat oleh aksesibilitas;

- Cakupan luas geografi pedesaan dan kawasan di Kalimantan Timur masih sangat luas;

- Masih rendahnya SDM aparatur desa yang memahami administrasi pemerintahan sehingga menyulitkan program pembinaan penyelengaraan pemerintahan desa;

- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terhambat di pelosok desa Kalimantan Timur;

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah” adalah

- SDM, sarana dan prasarana di bidang Pariwisata Kalimantan Timur yang masih belum terampil dan lengkap untuk mendukung pembentukan kawasan pariwisata andalan;

- Beberapa kegiatan aktraksi wisata di Kalimantan Timur masih belum terorganisasi secara professional untuk menarik daya wisatawan;

- Infrastruktur dibeberapa destinasi pariwisata masih belum memadai menjadi obyek wisata serta belum optimalnya fasilitas keamanan bagi wisatawan yang berkunjung;

- Aksesibilitas destinasi pariwisata di Kalimantan Timur masih kurang;

- Belum ada lembaga pengelola pariwisata di Kalimantan Timur yang professional;

- Belum adanya regulasi dan kebijakan pengaturan dan pengelolaan destinasi pariwisata di Kalimantan Timur (Rencana Induk Pariwisata Daerah);

- Belum adanya standar tarif keuangan terhadap destinasi pariwisata di Kalimantan Timur.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya kontribusi sektor perindustrian dalam perekonomian daerah” adalah

- Belum adanya sistem kendali produksi dan perdagangan sektor industri di Kalimantan Timur;

- Belum adanya pengembangan industri pengolahan berdasarkan ketersediaan produksi bahan baku sehingga industri di Kalimantan Timur bersifat industri bahan baku;

- Belum ada mapping dan data base produksi bahan baku yang menjadi suplai bagi industri;

- Belum adanya database SDM terampil dan terlatih yang siap diterima Dunia Usaha Dunia Industri di Kaltim;

- Aksesibilitas kawasan produksi yang belum terkoneksi secara merata dengan kawasan industri di Kaltim;

- Belum adanya ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendorong dan kemudahan berinvestasi di kalimantan Timur;

- Masih rendahnya dukungan terhadap pengembangan industri kreatif di Kalimantan Timur.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya realisasi investasi” adalah

- Disharmoni terhadap kebijakan dan regulasi investasi antara Pemerintah daerah dengan Pemerintah Pusat;

- Infrastruktur pelabuhan ekspor masih belum lengkap;

- Masih cukup lamanya proses perizinan investasi sehingga mempengaruhi biaya perizinan investasi di daerah;

- Belum cukupnya ketersediaan energi untuk kebutuhan industri;

- Aksesibilitas antara sentra produksi dengan kawasan industri belum terkonektivitas sehingga investor harus mempersiapkan biaya pembangunan jalan produksi dan pengangkutan.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya kontribusi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah” adalah

- Belum terkonektivitasnya sentra produksi pertanian dengan kawasan industri pengolahan;

- Rendahnya kesesuaian lahan yang terdapat di RTRW;

- Ketersediaan infrastruktur irigasi yang belum terwakili di seluruh kawasan pertanian;

- Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga pertanian  di Kalimantan Timur;

- Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di kawasan pertanian;

- Kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung produktivitas pertanian;

- Belum adanya Optimalisasi lahan yang sudah ditetapkan di RTRWP Kaltim;

- Lemahnya peran UPTD dalam mendorong peningkatan ketersediaan benih dan produktivitas padi dan tanaman hortikultura;

- Belum adanya optimalisasi terhadap peran pertanian sistem berladang (padi ladang) padahal sistem ini merupakan unsur kearifan lokal di Kalimantan Timur.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah” adalah

- Belum adanya penetapan kawasan peternakan di RTRW Kalimantan Timur;

- Rendahnya ketersediaan bibit dan bakalan ternak di Kalimantan Timur;

- Penggunaan pola peningkatan produktivitas dengan memanfaatkan sistem pengadaan dan mendatangkan ternak dari daerah lain;

- Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga peternakan dan produk asal hewan di Kalimantan Timur;

- Belum ada program penguatan keterampilan kelembagaan peternak di Kaltim;

- Kemampuan permodalan peternak di Kaltim yang masih terbatas;

- Belum adanya industri peternakan besar yang bergerak sisi hulu sampai hilir produk ternak di Kaltim; dan Belum adanya industri pakan ternak di Kaltim;

- Tingkat pengetahuan manajemen pemeliharaan ternak oleh peternak yang masih rendah;

- Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana pelayanan keswan di Kaltim;

- Rendahnya penguasaan peternak terhadap teknologi pemanfaatan lahan peternakan sebagai kawasan pengembangan ternak;

- Masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan penguasaan teknologi terhadap peternak;

- Kurangnya jumlah aparatur peternakan seperti inseminator, paramedik veteriner dan petugas medik layanan keswan di Kaltim;

- Belum adanya regulasi tentang pengembangan kawasan peternakan;

- Rendahnya populasi dan produktivitas ternak di kaltim menjadikan keterbatasan pemenuhan kebutuhan daging ternak (ruminansia).

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap ekonomi daerah” adalah

- Belum terkonektivitasnya sentra produksi perkebunan dengan kawasan industri pengolahan;

- Rendahnya kesesuaian lahan perkebunan yang terdapat di RTRW;

- Masalah lahan bagi pengembangan kebun baru di perkebunan yang diakibatkan ketidaktuntasan kesesuaian RTRWP;

- Belum adanya industri hilir (hilirisasi industri) sektor perkebunan

- Aksesibilitas kawasan perkebunan di kaltim masih rendah;

- Program pengembangan sektor perkebunan lebih memfokuskan kepada komoditi kelapa sawit padahal terdapat komoditi yang lain sebagai potensi unggulan;

- Belum ada database produksi sektor perkebunan sehingga perhitungan berdasarkan laporan perusahaan;

- Belum adanya regulasi pengawasan dan pengendalian tata niaga perkebunan dan produk perkebunan di Kalimantan Timur;

- Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor perkebunan di Kaltim;

- Masih kurangnya SDM di perangkat daerah sektor perkebunan dalam melakukan kontrol dan evaluasi produksi industri perkebunan.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi daerah” adalah

- Belum ditetapkannnya Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai bagaian penataan ruang wilayah pesisir dan kelauatan Kaltim;

- Belum optimalnya pengawasan UU fishing di wilayah kelautan yang menjadi hak pengelolaan suatu provinsi ( 0 – 12 mil);

- Belum optimalnya peningkatan kapasitas perangkat daerah SDM kelautan dan perikanan terutama dalam hal perencanaan, pengawasan dan pengendalian kawasan perikanan dan kelautan;

- Belum optimalnya industri pengolahan perikanan di Kaltim sehingga hasil tangkapan perikanan dan kelautan langsung masuk di sistem perdagangan;

- Masih rendahnya pemanfaatan iptek kelautan dan perikanan serta diseminasi teknologi oleh nelayan-nelayan di Kaltim;

- Belum optimalnya pengawasan system kendali dan tata kelola Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) di Kaltim;

- Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor perikanan dan  kelautan di Kaltim;

- Masih rendahnya program pemberdayaan nelayan-nelayan di Kaltim;

- Belum optimalnya peran UPTD Pembenihan dalam mendukung penyediaan benih dan produktivitas kawasan perikanan.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi daerah” adalah

- Disharmoni kebijakan dan regulasi antar perangkat daerah yang mengatur pengembangan aktivitas produksi di sektor kehutanan di Kaltim;

- Belum optimalnya peran UPTD Pembenihan dalam mendukung penyediaan benih dan produktivitas kawasan perikanan;

- Belum adanya regulasi dan kebijakan terhadap pengawasan dan pengendalian produksi dan perdagangan sumberdaya alam secara langsung dari perangkat daerah;

- Aksesibilitas produksi dari kawasan produksi ke pusat pelayanan ekonomi belum terkoneksi dengan baik sehingga terjadi sistem perdagangan sumberdaya alam tidak keluar pada pusat pelayanan ekonomi yang telah ditetapkan;

- Jumlah dan pengelolaan terminal produksi belum tertata dan terdokumentasi secara baik;

- Belum adanya sistem kendali bahan baku industri kehutanan untuk mendorong program hilirisasi industry kehutanan;

- Besarnya peran swasta dan masyarakat dalam menggerakan pertumbuhan ekonomi tanpa bisa diimbangi peran perangkat daerah dalam mendukung kegiatan tersebut;

- Belum adanya data base produksi sumber daya alam di kawasan produksi yang dibuat perangkat daerah sebagai penanggung jawab kawasan;

- Perencanaan program kerja perangkat daerah belum berbasis geospasial, geoekonomi dan geososiokultur sehingga potensi dan pengelolaan kawasan belum optimal;

- Kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sistem tata kelola produksi kawasan.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya pendanaan pembangunan daerah” adalah

- Belum adanya regulasi dari perangkat daerah yang berbasis pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas ekonomi di kawasan produksi sehingga masih belum terdata potensi penerimaan daerah yang ada di Kaltim;

- Belum adanya data base produksi sumber daya alam di kawasan produksi yang menjadi potensi penerimaan daerah;

- Perencanaan program kerja perangkat daerah bidang pendapatan belum berbasis geospasial dan geoekonomi belum optimal dalam mengeksplorasi potensi pendapatan daerah;

- Kekurangan SDM dalam melakukan pengawasan dan pengendalian potensi penerimaan daerah;

- Jumlah UPTD Pendapatan sebagai pelaksana teknis masih kurang optimal dari sisi kuantitas dan kualitas;

- Program kegiatan yang direncanakan hanya bersifat rutinitas sehingga inovasi untuk menemukan sumber pendapatan baru masih belum maksimal;

- Program menemukan sumber pendapatan baru tidak dilaksanakan pada tahun sebelumnya;

- Faktor kekurangan SDM di tingkat UPTD menyebabkan upaya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan retribusi dan pajak belum maksimal;

- Belum adanya revisi regulasi dan kebijakan tentang keterbaruan struktur pendapatan daerah Kalimantan Timur.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya aksesibilitas wilayah” antara lain

- Kondisi geografi dan topografi Kaltim yang luas dan bervariasi;

- Masih kecilnya dana pembangunan (APBD) Kaltim sehingga belum optimalnya peningkatan aksesibilitas wilayah;

- Masih rendahnya pola kesesuaian ruang antara kawasan produksi dengan kawasan lain di dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- Sarana dan prasarana pembangunan aksesibilitas daerah terkendala dengan harga bahan baku yang mengikuti keberadaan lokasi daerah pembangunan sehingga biaya pembangunan menjadi mahal;

- Disharmoni kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dalam pengelolaan jalur transportasi misalnya pelabuhan dan bandara;

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya konektivitas antar kawasan” antara lain

- Program dan kegiatan untuk konektivitas antar kawasan harus dapat disinkronkan dengan perangkat daerah yang lain sebagai pengelola kawasan produksi;

- Masih terdapat disharmoni regulasi kebijakan antar pengelola kawasan sentra produksi sehingga belum terbangun konektivitas;

- Aktivitas kawasan produksi yang relatif bergerak secara parsial;

- Topografi dan geografi Kaltim yang sangat luas;

- Belum optimalnya dukungan pembiayaan pembangunan antar kawasan dari Kabupaten/Kota di Kaltim

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air” antara lain

- Pengimplementasian program menjadi ke arah penanganan banjir sehingga menjadi program kurang tepat sasaran;

- Disharmoni kebijakan antar perangkat daerah dalam upaya mengkonektivitaskan kawasan dalam upaya pengelolaan SDA salah satunya ketersediaan infrastruktur sumber daya air seperti irigasi;

- Keterbatasan lahan pembangunan infrastruktur sumber daya air;

- Rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana penyedia air baku bagi masyarakat;

- Pelaksanaan operasi pemeliharaan yang belum optimal terhadap infrastruktur sumber daya air yang ada;

- Budaya masyarakat di Kaltim yang memanfaatkan air sungai, danau dan rawa secara langsung;

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “menurunnya kawasan kumuh” antara lain :

- Belum ada mapping dan data base penanganan dan penataan kawasan kumuh di beberapa kota di Kaltim;

- Belum adanya peran kesadaran masyarakat dalam menata pemukiman;

- Belum adanya ketersediaan regulasi dan kebijakan yang mendorong penataan pemukiman di kota agar tidak berubah menjadi kawasan kumuh;

- Pembangunan dan penataan kawasan pemukiman akan beriringan dengan tingkat ekonomi masyarakat.

- Beberapa catatan dalam pencapaian sasaran “terpenuhinya energi daerah” antara lain :

- Disharmoni kebijakan antara pemerintah daerah dengan perusahaan negara yaitu PLN dalam pemanfaatan energi terbarukan yang ada di Kaltim;

- Luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang menyebabkan pembangunan jaringan listrik masih agak sulit menembus di daerah pedalaman;

- Belum adanya regulasi baik di secara nasional maupiun di daerah terhadap mendorong pemanfaatan energi terbarukan khususnya pada sektor limbah perkebunan kelapa sawit.

- Beberapa catatan dalam dalam pencapaian sasaran “menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)” antara lain:

- Keterbatasan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;

- Masih kurangnya SDM baik dari segi kuantitas ataupun kualitas dalam pengelolaan sumber daya alam;

- Keterbatasan database serta informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

- Belum optimalnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup terkait dengan minimnya anggaran.

- Beberapa catatan dalam dalam pencapaian sasaran “meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana” antara lain:

- Lemahnya Koordinasi baik internal dan eksternal di lingkungan SKPD termasuknya adanya ego sektoral;

- Belum lengkapnya standar operasional prosedur termasuk dalam pelaksanaannya;

- Terbatasnya SDM baik dari segi jumlah dan kemampuan individu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;

- Keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana;

- Dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana, masih terdapat basis data yang tidak mutakhir dan reguler, tidak akuratnya penilaian kerusakan dan kerugian pasca panen, terbatasnya peta wilayah dalam menganalisa kerusakan parsial, dan alokasi pendanaan yang terbatas;

- Rendahnya kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

- Beberapa catatan dalam dalam pencapaian sasaran “meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang” antara lain:

- Masih adanya ketidaksesuaian Perda RTRW antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama pada struktur dan pola ruang;

- Tidak optimalnya pengendalian dan pengawasan yang terstruktur, akurat, dan cepat akibat dari tidak lengkapnya Rencana Rinci Tata Ruang KSP yang berkekuatan hukum;

- Masih tingginya perubahan alih fungsi lahan dan inkonsistensi kebijakan terhadap rencana tata ruang;

- Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi penetapan penataan ruang masih rendah.

- Beberapa catatan dalam dalam pencapaian sasaran “terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien” antara lain:

  - Sistem evaluasi intern Perangkat Daerah belum berjalan;

  - Sebagian besar Perangkat Daerah belum menyusun cascading kinerja;

  - Indikator Program dan Kegiatan belum inline dengan sasaran Renstra/ RPJMD;

  - Program perencanaan daerah belum diselaraskan dengan program perencanaan berbasis Geospasial berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 dan Permendagri No.90 Tahun 2019;

  - Perangkat Daerah masih menerapkan perencanaan berbasis “rutinitas” sehingga orientasi untuk program pembangunan dan peningkatan ekonomi belum terlihat sangat jelas.

- Beberapa catatan dalam dalam pencapaian sasaran “terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas” antara lain:

  - Masih cukup banyak SOP perangkat daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

  - Belum tersosialisasinya dokumen pelayanan publik yang ada di setiap perangkat daerah;

  - Beberapa perangkat daerah melakukan hosting lokasi yang berbeda-beda tidak dalam 1(satu) data center.

  - Target untuk interkoneksi melebihi realisasi dapat terwujud dengan anggaran pemerintahan yang memadai.

  - Sistem Informasi di setiap perangkat daerah yang berbeda membutuhkan web service/API.

  - Pengintegrasian aplikasi masih menjumpai kendala berupa kurangnya SDM yang menguasai teknologi framework, bisnis proses yang belum matang, koordinasi dengan stakeholder mengenai penggunaan aplikasi serta terdapat ketidaksesuaian bahasa pemrograman dari aplikasi sebelumnya dan perlu dilakukan normalisasi terhadap basis data aplikasi. Disamping itu, masih terdapat instansi pemerintah yang menggunakan subdomain diluar subdomain kaltimprov.go.id.

- Beberapa catatan dalam dalam pencapaian sasaran “terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel” antara lain:

- Dari hasil penilaian oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur untuk disampaikan hasilnya ke BPKP Pusat, yang menjadi permasalahan dalam menuju Level 3 adalah dari 5 unsur penilaian ada 3 unsur masih dalam level 2. Ketiga unsur tersebut 1) Peran Layanan, yaitu Audit Kinerja dan Jasa Konsultasi. 2) Pengelolaan SDM, yaitu Koodinasi SDM, Pegawai Yang Profesional dan Membangun Tim dan Kompetensinya. 3) Praktek Profesional, yaitu: Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko dan KerangkaKerja Manajemen Kualitas.

- Belum terintegrasinya dalam satu sistem informasi proses pengawasan internal antara Inspektorat, PPNS dan Pimpinan Pemerintah (Gubernur dan Wakil Gubernur) sebagai satu kesatuan pengawasan pegawai provinsi.

- Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2020

- Capaian kinerja Program Prioritas Daerah

Dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 terdapat sebanyak   70 program prioritas. Seluruh program prioritas tersebut telah terdistribusi di seluruh Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pencapaiannya. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, target dan realisasi program prioritas RPJMD di-update setiap triwulan. Target dan capaian tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 3

Target dan Realisasi Program Prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Timur

Triwulan IV Tahun 2020

| No | Program Prioritas | Indikator Kinerja (outcome) | Kondisi Awal (Akhir Tahun 2019) | Target RPJMD (Tahun 2020) | Realisasi RPJMD (Tahun 2020) | Realisasi Capaian Kinerja (2020) TW IV |  | PD Penanggung Jawab Program |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Capaian | % |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (11) |
| 1 | Program Pendidikan Politik Masyarakat | Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%) | 74 | 74,5 | 66,27* | 66.51 | 71.53 | Bakesbangpol |
| 2 | Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan | Jumlah sekolah yang mengembangkan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) | 25 | 100 | 25* | 28.90 | 68.43 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 3 | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah sekolah mengembangkan budaya lokal | No Data | 150 | No Data | 43.47 | 54.02 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 4 | Program Pengembangan Sekolah Kejuruan | Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK) | 25 | 55 | 25* | 7.15 | 7.02 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 5 | Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Angka Partisipasi Murni SMA/MA | 68,43 | 73% | 68,55* | 17.46 | 19.74 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 6 | Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK | 68,43 | 77% | 68,55* | 19.54 | 41.32 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 7 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%) | 75 | 97 | 75* | 29.15 | 30.77 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 8 | Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat | Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (orang) | 9.125 | 13.000 | 1.700* | 29.15 | 30.77 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 9 | Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan | Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa) | 6.952 | 2500 | 6.952* | 0,00 | 1.82 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 10 | Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System) | Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK) | 25 | 55 | 25* | 0,00 | 0,00 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 11 | Pendidikan Luar Biasa | Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%) | 20 | 70 | 20* | 22.35 | 72.05 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 12 | Peningkatan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak | Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%) | 70 | 80 | 70* | 29.93 | 62.87 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak |
| 13 | Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan | Jumlah masyarakat yang mendayagunakan perpustakaan (pemustaka) | 108.273 | 205.700 | 108.273 | 99.97 | 99.84 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
| 14 | Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya (%) | 88,5 | 70 | 74,80 | 80.26 | 99.19 | Dinas Kesehatan |
| 15 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%) | 4,8 | 43 | 23,50 | 90.51 | 96.01 | Dinas Kesehatan |
| 16 | Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan | Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%) | 87,5 | 90 | 90 | 94.36 | 90.40 | Dinas Kesehatan |
| 17 | Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Perempuan | Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP)/Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak (%) | No Data | 62 | No Data | 80.07 | 98.57 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak |
| 18 | Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan Dan Anak | Rasio KDRT (%) | 16,8 | 70 | 18,16* | 13.81 | 16.86 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Aanak |
| 19 | Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial | Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Orang) | 2.040 | 11.710 | 200* | 40.44 | 91.92 | Dinas Sosial |
| 20 | Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma | Jumlah Penyandang Disabilitas dan trauma yang mendapatkan pembinaan (orang) | 690 | 435 | 690* | 27.40 | 43.69 | Dinas Sosial |
| 21 | Program Peningkatan Prestasi Olahraga | Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%) | No Data | 14,44 | No Data | 0,00 | 0,00 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 22 | Peningkatan Upaya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Persentase Pemuda yang mendapatkan peningkatan kompetensi dalam berwirausaha (%) | No Data | 0,15 | No Data | 0,00 | 0,00 | Dinas Pemuda dan Olahraga |
| 23 | Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%) | 80 | 75 | 59,67* | 85.09 | 96.78 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 24 | Program Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Koperasi dan UKM | Jumlah Koperasi yang berkualitas | No Data | 100 | 700* | 30.97 | 50.44 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
|  |  | Jumlah UKM Naik Kelas | No Data | 200 |  |  |  |  |
| 25 | Program Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes) | 310 | 360 | 393 | 84.84 | 99.05 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| 26 | Program Pembangunan Desa dan Kawasan | Jumlah desa berkembang (Desa) | 289 | 329 | 456 | 100 | 95.83 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| 27 | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan | Jumlah desa yang memiliki konsistensi perencanaan dan penganggaran (Desa) | 12 | 363 | 12 | 57.25 | 57.25 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
|  |  | Persentase penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang memperoleh pembinaan | 75,34 | 80 | No Data |  |  |  |
| 28 | Program Kampung Iklim + | Jumlah kampung/desa iklim (Desa) | No Data | 40 | No Data | 99.04 | 98.24 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa |
| 29 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya (kawasan) | No Data | 2 | No Data | 100 | 94.15 | Dinas Pariwisata |
| 30 | Program Peningkatan dan Pengembangan Industri | Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%) | 0,52 | 1 | -5,35 | 73.76 | 74.03 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah |
| 31 | Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan | Waktu Penyelesaian Proses Perizinan (hari) | 15 | 13 | No Data | 4.09 | 13.12 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 32 | Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi | Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri (perusahaan industri baru) | No Data | 7 | No Data | 16.24 | 50.52 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 33 | Program Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan | Jumlah produksi padi (Ton) | 359.905 | 423.000 | 359.905 | 11.02 | 13.65 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 34 | Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura | Jumlah produksi tanaman hortikultura (Ton) | 104.317 | 240.245 | 126.986 | 41.27 | 55.70 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura |
| 35 | Program Pengembangan Usaha Peternakan | Jumlah Miniranch yang Teregister (unit) | 5 | 35 | 10 | 5.07 | 7.91 | Dinas Peternakan |
|  |  | Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP) | 123,90 Konstanta | 118,5 Konstanta | 110,95 Konstanta |  |  |  |
| 36 | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan | Angka Kelahiran Sapi (%) | 20 | 20 | 20 | 16.22 | 12.10 | Dinas Peternakan |
|  |  | Calving Internal (bulan) | 18 | 18 | 18 |  |  |  |
| 37 | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan karet (Ton) | 52.187 | 74.060 | 70.682 | 99.87 | 82.82 | Dinas Perkebunan |
|  |  | Produksi Komoditi Perkebunan kelapa sawit (Ton) | 18.343.852 | 16.717.254 | 16.717.254 |  |  |  |
|  |  | Produksi Komoditi Perkebunan kakao (Ton) | 2.513 | 3.307 | 3.307 |  |  |  |
|  |  | Produksi Komoditi Perkebunan lada (Ton) | 5.799 | 5.849 | 5.849 |  |  |  |
|  |  | Produksi Komoditi Perkebunan kelapa (Ton) | 11.013 | 12.468 | 12.468 |  |  |  |
|  |  | Produksi Komoditas Perkebunan (Ton) | 14.146.156 | 16.812.938 | 13.450.350 |  |  |  |
| 38 | Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan | Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan) | No Data | 35 | No Data | 102.07 | 99.42 | Dinas Perkebunan |
| 39 | Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk) | 2 | 2 | 9* | 86.53 | 98.39 | Dinas Perkebunan |
| 40 | Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan | Jumlah Penurunan Emisi Sektor Perkebunan (Juta Ton C02eq) | 6,60 | 4,08 | 6,60* | 100.68 | 94.50 | Dinas Perkebunan |
| 41 | Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) | 151.918 | 158.055 | 154.955 | 84.97 | 84.99 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
|  |  | Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kapita) | 393.243 | 52 | 399.141 |  |  |  |
| 42 | Program Pengembangan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 152.233 | 155.516 | 235.641 | 44.37 | 48.88 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 43 | Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan | Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut (ekor) | 2,5 Miliar | 2,7 Miliar | 2,53 Miliar | 69.86 | 60.42 | Dinas Kelautan dan Perikanan (UPTD. Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar) |
| 44 | Program Pengelolaan Ruang Laut | Jumlah kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan) | 1 (4 Ha) | 1 | 2 | 64.14 | 93.51 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 45 | Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan | Realisasi penerimaan PNBP sektor kehutanan (Rp. Miliar) | 121,9 | 165 | 109,004 | 60.34 | 60.49 | Dinas Kehutanan |
| 46 | Program Perlindungan dan KSDAE | Persentase kerusakan hutan di dalam kawasan hutan (%) | ≤2 | 1,75 | 0,01 | 90.63 | 81.87 | Dinas Kehutanan |
| 47 | Program Pengelolaan DAS dan RHL | Persentase meningkatnya tutupan lahan (%) | 5,66 | 13,98 | 13,98 | 98.85 | 93.96 | Dinas Kehutanan |
| 48 | Program Penyuluhan, pemberdayaan masyarakat hutan dan perhutanan sosial | Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat (Ha) | 31.368 | 32.000 | 28.620 | 99.30 | 99.30 | Dinas Kehutanan |
| 49 | Program Perencanaan dan pengembangan Sumber Pendapatan Daerah | Jumlah objek/sumber pendapatan baru | 2 | 4 | 2 | 72.27 | 63.11 | Badan Pendapatan Daerah |
| 50 | Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP | Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP (Unit/%) | 40 unit | 85 | 40 unit | 100 | 90.18 | Dinas Perhubungan |
| 51 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas (Kasus) | 425 | 598 | 249 | 88.30 | 86.39 | Dinas Perhubungan |
| 52 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Tingkat kemantapan jalan provinsi (%) | 54,30 | 58,88 | 61,45 | 99.47 | 81.21 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat |
| 53 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Kapasitas Air Baku (L/detik) | 7.922 | 8.322 | 7.922 | 6.21 | 31.11 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat |
| 54 | Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan | Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%) | 62,23 | 65,23 | 63 | 64.71 | 51.18 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat |
| 55 | Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit) | 41.722 | 41.722 | 41.722 | 51.32 | 29.20 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat |
| 56 | Program Diversifikasi & Konservasi Energi | Persentase pemanfaatan EBT (%) | 3,13 | 4,82 | 4,8 | 99.45 | 93.97 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 57 | Program Pengembangan Ketenagalistrikan | Jumlah KK Berlistrik (KK) | 977.202 | 989.607 | 1.040.823 | 93.33 | 84.81 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 58 | Program Tata Lingkungan | Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi) | 592 | 550 | 679 | 87.19 | 85.13 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 59 | Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup | Indeks Pencemaran Lingkungan | 8 (Tercemar sedang) | 8 Indeks (tercemar sedang) | No Data | 96.44 | 94.48 | Dinas Lingkungan Hidup |
| 60 | Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk dan memperoleh peringatan dini (desa/kelurahan) | 60% | 8 desa/ kelurahan | 1 desa/ kelurahan* | 52.02 | 53.31 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 61 | Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | Persentase Penanganan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana (%) | No Data | 85 | No Data | 77.46 | 77.50 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 62 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%) | 64,87 | 75,34 | 75,34 | 86.12 | 94.30 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang & Perumahan Rakyat |
| 63 | Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%) | 74 | 75 | 74 | 80.12 | 73.22 | Biro Organisasi (SETDA) |
| 64 | Program Penguatan Kelembagaan | Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%) | 87 | 90 | 87* | 87.96 | 84.12 | Biro Organisasi (SETDA) |
| 65 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran | 78,53 | 80 | No Data | 67.88 | 53.91 | Bappeda |
| 66 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Indeks kepuasan pelanggan (%) | 49 | 79 | No Data (81,37 Indeks kepuasan layanan masyarakat) | 93.30 | 90.42 | Biro Organisasi (SETDA) |
| 67 | Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/ aturan (%) | 60,53 | 68,42 | 60,53* | 90.31 | 81.65 | Biro Organisasi (SETDA) |
| 68 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,46 | 2,6 | 3,04* | 97.33 | 97.28 | Diskominfo |
| 69 | Pencegahan KKN | Hasil Penilaian Integritas | 63 | 65 | 66,67* | 99.13 | 95.10 | Inspektorat |
|  |  | Terwujudnya pencegahan KKN (kegiatan) | No Data | 10 | No Data (56,67 Indeks persepsi korupsi) |  |  |  |
| 70 | Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan/ Program Peningkatan kapabilitas APIP | Level kapasitas APIP | 2 | 3 | 3 | 100 | 89.15 | Inspektorat |
|  |  | Meningkatkan professional tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (orang) | 33 | 55 | 47 |  |  |  |
| Capaian realisasi kinerja (7) dan (8) berdasarkan realisasi APBD yang diinput pada aplikasi Tepra Kaltim triwulan IV Tahun 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam upaya pencapaian target disetiap program prioritas pembangunan yang telah dijalankan oleh Perangkat Daerah antara lain :

- Terbatasnya tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan (TU, laboran, arsiparis, satpam, dll)  yang berstatus PNS.

- Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS tidak diimbangi dengan jumlah anggaran untuk keperluan pembayaran gaji.

- Masih terbatasnya kompetensi guru serta jumlah guru yang dapat mengikuti sertifikasi dikarenakan belum memenuhi persyaratan.

- Kurangnya ruang kelas baru (RKB) yang berakibat sekolah menolak peserta didik.

- Masih terdapat sekolah yang belum memiliki sertifikat tanah/lahan.

- Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan data aset di sekolah-sekolah.

- Kurangnya pembiayaan sekolah menyebabkan mutu dan kualitas siswa cenderung menurun.

- Jarak sekolah dengan ibukota Provinsi yang jauh berakibat guru disekolah tersebut kesulitan dalam pengurusan kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, dan sebagainya.

- Dana BOSNAS terlambat ditransfer oleh Pemerintah Pusat (kurang salur).

- Ketersediaan jaringan komunikasi serta akses jalan yang belum optimal untuk menuju ke lokasi sekolah yang berada didaerah terpencil dan terdalam.

- Kurangnya lembaga/organisasi yang mendukung aktualisasi dan pemenuhan hak anak.

- Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki database informasi tentang data anak seperti anak putus sekolah, pekerja anak, dan lain-lain

- Belum optimalnya jangkauan promosi kegiataan perpustakaan daerah.

- Belum optimalnya pembiayaan terkait penguatan upaya preventif & promotif, karena pembiayaan terbesar  bidang kesehatan masih pada upaya kuratif (pengobatan).

- Rendahnya kualitas hidup perempuan pada daerah terpencil  sehingga berpengaruh terhadap keberlangsungan usahanya.

- Belum tersampaikannya kepada masyarakat tentang informasi perlindungan terhadap perempuan dan anak secara luas.

- Belum optimalnya pengintegrasian data dari seluruh sektor dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan.

- Perlu perhatian khusus terhadap peningkatan sarana dan prasarana panti sosial yang lebih memadai.

- Belum optimalnya ketersediaan serta minimnya upaya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga daerah untuk mendukung pembentukan atlet berprestasi.

- Kompetensi pencari kerja sebagian besar belum memenuhi kriteria yang diperlukan perusahaan

- Adanya pembatasan pembagian kewenangan urusan koperasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga  program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi hanya mencakup koperasi yang anggotanya lintas Kabupaten/kota dan pembinaan bagi usaha kecil saja.

- Kurang optimalnya kemampuan SDM koperasi dan UKM dalam pengembangan usaha dan mengakses sumber-sumber pembiayaan.

- Masih rendahnya daya saing produk koperasi dan UKM baik dari segi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk yang mengakibatkan terbatasnya akses pasar.

- Belum optimalnya pelaksanaan program kemitraan dan CSR bagi UKM dan koperasi sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

- Tidak meratanya kemampuan SDM aparatur desa serta keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia.

- Kondisi geografis dan lokasi desa yang tidak mudah diakses.

- Belum optimalnya kondisi jalan akses, upaya promosi, sarana prasarana pendukung pada daerah tujuan wisata.

- Belum optimalnya pelayanan perizinan disisi teknologi informasi / berbasis online.

- Masih lambannya penyelesaian kegiatan MoU yang  ditandatangani karena dari proses penjajakan, perundingan, perumusan naskah sampai pada penandatanganan cukup memakan waktu.

- Profil Komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi yang rinci Feasibility Study (FS) sehingga Calon Investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap bisnisnya.

- Permasalahan ketidakjelasan status kepemilikan lahan dan keterbatasan Infrastruktur pendukung menjadi salah satu pertimbangan investor untuk berinvestasi di Kalimantan Timur.

- Semakin berkurangnya luas lahan sawah akibat alih fungsi lahan yang mengakibatkan semakin berkurangnya luas tanam padi sawah.

- Masih minimnya jalan pertanian dan jaringan irigasi pada lokasi sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura.

- Semakin menurunnya jumlah keluarga petani dan minat dalam berusaha pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

- Terbatasnya jumlah SDM Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan tenaga Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

- Harga karet yang tidak stabil. Selain itu, mutu karet dari petani juga rendah yang dapat mempengaruhi harga jual ke industri.

- Amanat UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, membuat pengawasan perikanan sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan budidaya air tawar sepenuhnya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota

- Permen KP No.2/2015 tentang Pelarangan Alat Tangkap Trawl dan Seine Net di seluruh perairan laut mengakibatkan terjadinya konflik sosial antar nelayan dan pemerintah.

- Supply ketersediaan benih ikan/udang yang dihasilkan oleh Unit Pembenihan Rakyat (UPR) atau UPTD Balai Benih Ikan dan Udang masih belum optimal.

- Jaminan/agunan yang dimiliki petani seringkali tidak memenuhi persyaratan dari perbankan.

- Terlambatnya penerbitan petunjuk teknis dari Kementerian LHK tentang pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Lahan Dana Bagi Hasil -Dana Reboisasi (RHL DBH – DR).

- Kesulitan dalam penentuan lokasi untuk rehabilitasi di luar kawasan hutan yang clear and clean.

- Pembangunan infrastruktur terutama jalan di Kalimantan Timur belum berjalan optimal disebabkan masih terkendalanya pada mekanisme pengadaan barang jasa yang berjalan terlambat; status jalan yang akan dibangun (status lahan); kondisi geografis lahan (topografi dan struktur tanah); belum terintegrasinya perencanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai ke daerah; serta minimnya pengawasan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur terutama jalan yang telah terbangun.

- Dalam upaya pengendalian banjir, normalisasi sungai belum dapat dilakukan secara optimal akibat masih banyaknya permukiman serta aktivitas warga diatas badan sungai, dan permasalahan sosial dalam upaya pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan infrastruktur penyedia air baku.

- Pengembangan Desa berlistrik pada umumnya melalui perluasan jaringan listrik di pedesaan/perbatasan dengan penggunaan EBT skala kecil (PLTS Terpusat dan PLTMH) sering terkendala dengan akses dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta biaya pembangunannya cukup besar, sementara saat ini dana pembangunan pembangkit listrik dengan menggunakan EBT sangat terbatas

- Terbatasnya jumlah dan minimnya pelatihan SDM pengawas lingkungan hidup baik jumlah maupun kompetensinya.

- Kurangnya pemahaman masyarakat dalam memilah jenis sampah.

- Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

- Keterbatasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di setiap Kabupaten/Kota.

- Belum optimalnya pendataan secara komprehensif dari Kabupaten/Kota terhadap daerah potensi rawan bencana.

- Rencana Rinci Tata Ruang pada skala Provinsi dan  Kabupaten/Kota belum ditetapkan secara keseluruhan disebabkan keterbatasan sumber data berupa peta dasar pada skala rinci.

- Belum optimalnya keselarasan antara RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota disebabkan dan ditandai dengan sebanyak 8 Perda RTRW Kabupaten/Kota telah diperdakan lebih dahulu daripada RTRW Provinsi; serta koordinasi saat penyusunan RTRW Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang belum optimal.

- Adanya inkonsistensi perencanaan dan eksisting disebabkan belum terlaksananya rencana pola ruang RTRW pada Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara optimal; dan masih terdapat indikasi program RTRW yang belum terlaksana.

- Belum optimalnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang disebabkan belum adanya Perda/Pergub Operasionalisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang meliputi Peraturan Zonasi, Pemberian Insentif dan Disinsentif dan Pengenaan Sanksi.

- Masih cukup banyak SOP perangkat daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Belum tersosialisasinya dokumen pelayanan publik yang ada di setiap perangkat daerah.

- Indikator program dan kegiatan di Perangkat Daerah belum inline dengan sasaran Renstra/RPJMD serta program perencanaan daerah yang disusun belum seluruhnya diselaraskan dengan program perencanaan berbasis Geospasial berdasarkan Permendagri No.86 Tahun 2017 dan Permendagri No.90 Tahun 2019.

- Belum optimalnya pengendalian intern yang dilakukan oleh perangkat daerah dan masih ditemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

- Belum optimalnya pengintegrasian seluruh sistem aplikasi yang dijalankan oleh Perangkat Daerah.

- Keterbatasan jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan di Inspektorat.

- Belum optimalnya kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan berkenaan dengan pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

- Capaian kinerja Seluruh Program Kegiatan Yang Dijalankan Oleh Perangkat Daerah

Adapun capaian kinerja outcome dan output seluruh program dan kegiatan yang dijalankan oleh Perangkat Daerah tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4 (Lampiran)

Realisasi Outcome dan Output Seluruh Program Kegiatan RPJMD, RKPD dan APBD

Yang Dijalankan Oleh Seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Triwulan IV Tahun 2020

- Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Penyerapan Anggaran Seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Triwulan IV Tahun 2020

Adapun capaian kinerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat tergambar melalui nilai realisasi penyerapan anggaran yang telah dicapai sebagaimana pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5

Realisasi Keuangan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan Alokasi Anggaran RPJMD, RKPD dan APBD

Triwulan IV Tahun 2020

| No | Perangkat Daerah | Pagu Renstra 2020 | Realisasi TW IV |  |  | Pagu Renja 2020 | Realisasi TW IV |  |  | Pagu APBD 2020 | Realisasi TW IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % Fisik | Keuangan (Rp) | % Keuangan |  | % Fisik | Keuangan (Rp) | % Keuangan |  | % Fisik | Keuangan (Rp) | % Keuangan |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1 | Badan Kepegawaian Daerah | 20.808.647.000 | 38,10 | 9.825.637.246,00 | 47,22 | 20.808.647.000 | 38,10 | 9.825.637.246,00 | 47,22 | 23.265.036.415,00 | 38,10 | 8.400.606.315,00 | 36,11 |
| 2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 8.635.000.000 | 59,43 | 3.724.375.016,00 | 43,13 | 8.635.000.000 | 59,43 | 3.724.375.016,00 | 43,13 | 6.258.426.950,00 | 59,43 | 3.494.525.016,00 | 55,84 |
| 3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 8.450.000.000 | 87,26 | 7.538.531.024,00 | 89,21 | 8.450.000.000 | 87,26 | 7.538.531.024,00 | 89,21 | 8.871.863.172,50 | 87,26 | 7.557.362.292,00 | 87,26 |
| 4 | Badan Pendapatan Daerah | 56.246.999.000 | 81,84 | 37.700.063.038,00 | 67,03 | 56.246.999.000 | 81,84 | 37.700.063.038,00 | 67,03 | 63.570.408.210,50 | 81,84 | 51.685.081.009,59 | 81,30 |
| 5 | Badan Penelitian dan Pengembangan | 4.200.000.000 | 91,24 | 1.766.239.399,00 | 42,05 | 4.200.000.000 | 91,24 | 1.766.239.399,00 | 42,05 | 5.190.316.872,50 | 91,24 | 2.225.571.597,00 | 42,88 |
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 45.389.920.000 | 35,17 | 12.462.463.234,00 | 27,46 | 45.389.920.000 | 35,17 | 12.462.463.234,00 | 27,46 | 41.812.602.397,50 | 35,17 | 12.518.164.484,00 | 29,94 |
| 7 | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 29.969.791.000 | 55,75 | 12.899.056.476,00 | 43,04 | 29.969.791.000 | 55,75 | 12.899.056.476,00 | 43,04 | 17.585.363.562,50 | 55,75 | 11.032.568.956,00 | 62,74 |
| 8 | Badan Penghubung Provinsi | 9.200.200.000 | 79,17 | 5.133.474.737,00 | 55,80 | 9.200.200.000 | 79,17 | 5.133.474.737,00 | 55,80 | 8.728.055.882,50 | 79,17 | 8.335.120.540,00 | 95,50 |
| 9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 48.050.000.000 | 52,43 | 14.850.193.984,00 | 30,91 | 48.050.000.000 | 52,43 | 14.850.193.984,00 | 30,91 | 31.720.233.180,00 | 52,43 | 14.559.580.284,36 | 45,90 |
| 10 | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 71.776.650.000 | 97,51 | 16.498.112.299,00 | 22,99 | 71.776.650.000 | 97,51 | 16.498.112.299,00 | 22,99 | 35.068.161.715,00 | 97,51 | 32.208.881.434,00 | 91,85 |
| 11 | Dinas Kehutanan | 328.215.057.750 | 55,93 | 88.925.206.812,00 | 27,09 | 328.215.057.750 | 55,93 | 88.882.710.317,00 | 27,08 | 484.767.661.921,50 | 55,93 | 257.264.452.383,49 | 53,07 |
| 12 | Dinas Kelautan Dan Perikanan | 56.877.500.000 | 65,08 | 16.321.069.166,00 | 28,70 | 58.534.900.000 | 65,08 | 16.321.069.166,00 | 27,88 | 27.818.306.252,50 | 65,08 | 16.883.265.925,00 | 60,69 |
| 13 | Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 11.550.000.000 | 84,21 | 3.745.206.130,00 | 32,43 | 11.550.000.000 | 84,21 | 3.716.096.030,00 | 32,17 | 9.969.985.082,50 | 84,21 | 8.514.285.373,00 | 85,40 |
| 14 | Dinas Kesehatan | 114.842.099.000 | 80,57 | 88.704.120.545,00 | 77,24 | 116.155.611.500 | 80,57 | 88.704.120.545,00 | 76,37 | 121.643.393.582,52 | 80,57 | 84.971.246.920,40 | 69,85 |
| 15 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 20.825.000.000 | 90,29 | 16.050.334.350,00 | 77,07 | 20.825.000.000 | 90,29 | 16.050.334.350,00 | 77,07 | 15.977.054.281,00 | 90,29 | 14.292.270.850,00 | 89,45 |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup | 22.042.100.000 | 96,13 | 6.693.379.338,00 | 30,37 | 23.247.396.000 | 96,13 | 6.693.379.338,00 | 28,79 | 12.339.807.365,00 | 96,13 | 11.243.470.404,00 | 91,12 |
| 17 | Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura | 56.021.595.000 | 58,41 | 17.001.351.789,00 | 30,35 | 57.006.464.260 | 58,41 | 17.001.351.789,00 | 29,82 | 37.341.583.147,50 | 58,41 | 20.574.075.385,00 | 55,10 |
| 18 | Dinas Pariwisata | 16.000.000.000 | 98,43 | 10.245.983.375,00 | 64,04 | 16.000.000.000 | 98,43 | 10.245.983.375,00 | 64,04 | 11.291.395.532,50 | 98,43 | 10.250.168.375,00 | 90,78 |
| 19 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat | 1.848.043.924.675 | 75,77 | 322.380.663.833,00 | 17,44 | 1.841.043.924.675 | 75,77 | 322.380.663.833,00 | 17,51 | 1.010.850.878.997,50 | 75,77 | 625.447.194.700,19 | 61,87 |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | 12.675.250.000 | 83,19 | 6.105.451.781,00 | 48,17 | 12.675.250.000 | 83,19 | 6.105.451.781,00 | 48,17 | 8.081.199.030,00 | 83,19 | 7.890.248.682,00 | 97,64 |
| 21 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 36.180.742.000 | 29,25 | 7.599.632.657,00 | 21,00 | 37.658.942.000 | 29,25 | 7.599.632.657,00 | 20,18 | 25.463.013.600,00 | 29,25 | 7.566.707.657,00 | 29,72 |
| 22 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 15.000.000.000 | 41,18 | 5.958.449.608,00 | 39,72 | 15.000.000.000 | 41,18 | 5.958.449.608,00 | 39,72 | 16.263.748.790,00 | 41,18 | 5.898.949.608,00 | 36,27 |
| 23 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 758.134.652.000 | 31,98 | 319.783.862.671,00 | 42,18 | 763.399.852.000 | 31,98 | 319.783.862.671,00 | 41,89 | 1.164.960.390.979,90 | 31,98 | 425.330.922.801,66 | 36,51 |
| 24 | Dinas Perhubungan | 78.000.000.000 | 95,72 | 12.647.514.266,00 | 16,21 | 78.000.000.000 | 95,72 | 12.647.514.266,00 | 16,21 | 23.581.580.643,00 | 95,72 | 21.859.800.204,00 | 92,70 |
| 25 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 55.946.000.000 | 76,94 | 11.981.837.397,00 | 21,42 | 60.017.520.000 | 76,94 | 11.679.885.747,00 | 19,46 | 24.760.371.822,00 | 76,94 | 16.074.888.362,00 | 76,07 |
| 26 | Dinas Perkebunan | 44.905.405.000 | 99,20 | 22.980.281.603,00 | 51,17 | 45.805.722.740 | 99,20 | 22.980.281.603,00 | 50,17 | 26.209.830.285,50 | 99,20 | 23.628.264.486,00 | 90,15 |
| 27 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 7.274.957.000 | 99,87 | 4.403.753.960,00 | 60,53 | 7.274.957.000 | 99,87 | 4.403.753.960,00 | 60,53 | 4.936.481.675,00 | 99,87 | 4.717.532.781,00 | 95,56 |
| 28 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 62.422.000.000 | 38,36 | 14.482.178.871,00 | 23,20 | 62.422.000.000 | 38,36 | 14.482.178.871,00 | 23,20 | 31.644.568.724,50 | 38,36 | 11.484.410.817,63 | 36,29 |
| 29 | Dinas Sosial | 34.000.000.000 | 61,81 | 18.573.238.639,00 | 54,63 | 34.000.000.000 | 61,81 | 18.573.238.639,00 | 54,63 | 27.963.688.485,00 | 61,81 | 17.248.377.815,00 | 61,68 |
| 30 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 28.250.000.000 | 75,41 | 16.880.458.600,00 | 59,75 | 28.250.000.000 | 75,41 | 16.880.458.600,00 | 59,75 | 20.542.127.405,00 | 75,41 | 16.382.258.416,00 | 79,75 |
| 31 | Inspektorat | 15.012.840.000 | 99,90 | 10.839.435.890,00 | 72,20 | 15.012.840.000 | 99,90 | 10.839.435.890,00 | 72,20 | 11.389.462.592,50 | 99,90 | 10.976.758.586,00 | 96,38 |
| 32 | RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda | 491.000.000.000 | 63,90 | 379.464.657.095,00 | 77,28 | 491.500.000.000 | 63,90 | 379.464.657.095,00 | 77,21 | 523.416.626.300,77 | 63,90 | 375.762.517.431,69 | 71,79 |
| 33 | RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan | 267.300.000.000 | 84,96 | 188.494.814.412,00 | 70,52 | 267.300.000.000 | 84,96 | 188.494.814.412,00 | 70,52 | 334.958.680.799,90 | 84,96 | 284.583.326.481,00 | 79,46 |
| 34 | Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam | 39.638.615.500 | 99,45 | 27.568.081.378,00 | 69,55 | 39.638.615.500 | 99,45 | 27.568.081.378,00 | 69,55 | 42.237.414.816,08 | 99,45 | 40.530.235.421,00 | 95,96 |
| 35 | Satuan Polisi Pamong Praja | 11.575.000.000 | 99,18 | 7.605.060.190,00 | 65,70 | 11.575.000.000 | 99,18 | 7.605.060.190,00 | 65,70 | 7.868.575.040,00 | 99,18 | 7.540.057.190,00 | 95,82 |
| 36 | Sekretariat Daerah | 173.232.304.000 | 98,81 | 124.652.711.246,00 | 71,96 | 173.232.304.000 | 98,81 | 124.652.711.246,00 | 71,96 | 156.242.709.624,50 | 98,81 | 119.086.519.104,14 | 76,22 |
| 37 | Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Kalimantan Timur | 6.875.000.000 | 91,42 | 1.722.185.894,00 | 25,05 | 5.220.610.000 | 91,42 | 1.722.185.894,00 | 32,99 | 3.448.237.262,50 | 91,42 | 2.998.908.894,00 | 86,97 |
| 38 | Sekretariat DPRD | 96.025.000.000 | 50,34 | 51.001.225.822,00 | 53,11 | 96.025.000.000 | 50,34 | 51.001.225.822,00 | 53,11 | 106.846.133.020,50 | 50,34 | 54.444.671.435,00 | 50,96 |
|  | TOTAL | 5.010.592.248.925 | 73,78 | 1.925.210.293.771,00 | 47,29 | 5.019.314.174.425 | 73,78 | 1.924.836.735.526,00 | 47,28 | 4.534.885.375.417,17 | 73,78 | 2.655.463.248.417,15 | 70,33 |

Catatan :

- Pagu Renstra-PD Tahun 2020 yang dimuat dalam kolom 3 adalah pagu berdasarkan pagu tahun kedua RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Dari tabel 5 diperoleh gambaran antara lain sebagai berikut:

- Realisasi keuangan RPJMD/Renstra-PD Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan triwulan IV Tahun 2020 adalah Rp. 1.925.210.293.771,- atau 47,29% (belanja langsung).

- Realisasi keuangan RKPD/Renja-PD sampai dengan triwulan IV Tahun 2020 adalah Rp. 1.924.836.735.526,- atau 47,28%.

- Realisasi keuangan APBD sampai dengan triwulan IV Tahun 2020 adalah Rp.2.655.463.248.417,- atau 70,33%.

- Konsistensi Indikator Outcome dan Output Program Kegiatan Renstra, Renja dan APBD di Seluruh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Dalam mekanisme pengukuran capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun dan dijalankan pada setiap dokumen RPJMD, RKPD dan APBD penting untuk melihat tingkat konsistensi penyusunan dan penentuan indikator yang digunakan agar capaian kinerja yang dihasilkan dapat terukur dengan jelas.

Adapun gambaran terkait konsistensi penyusunan indikator outcome dan output program kegiatan yang terdapat pada Renstra, Renja dan APBD tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 6 (Lampiran)

Tabel Perbandingan Indikator Outcome dan Output Program Kegiatan

RPJMD, RKPD dan APBD Tahun 2020

- Faktor pendorong dan faktor penghambat

Salah satu hasil dari pelaksanaan pengendalian dan evaluasi adalah identifikasi terhadap faktor pendorong dan faktor penghambat pencapaian kinerja. Beberapa faktor pendorong, dan penghambat adalah sebagai berikut:

  - Faktor Penghambat

Proses Evaluasi Capaian Kinerja

- Kurang tertibnya Perangkat Daerah dalam melaporkan capaian evaluasi kinerja Renstra, Renja dan APBD nya sehingga minim dan kurang optimalnya data yang digunakan untuk melakukan evaluasi capaian kinerja.

- Ketidaksesuaian program kegiatan serta indikator outcome dan output disetiap dokumen menyebabkan mekanisme evaluasi menjadi tidak optimal. Hal tersebut dapat disebabkan oleh :

    - Pada saat penyusunan program kegiatan dan indikator pada renja dan APBD tidak mengacu pada data Renstra (RPJMD).

    - Tidak dilakukannya reviu terhadap renstra yang telah disusun.

Pelaksanaan Program Kegiatan

- Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mempengaruhi pelaksanaan program kegiatan sehingga menyebabkan inkonsistensi antara perencanaan dengan pelaksanaan, tidak terkecuali pada tahap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

- Perubahan jadwal kegiatan Perangkat Daerah (PD) yang terkait dengan penyesuaian jadwal kegiatan Kementerian di tingkat pusat.

- Keterlambatan penerbitan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program kegiatan dari kementerian terkait.

- Keterbatasan sumberdaya aparatur dimasing-masing Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam perumusan target kinerja dan evaluasi.

- Daya serap anggaran rendah karena masih terdapat permasalahan pergeseran/revisi anggaran, keterlambatan pengadaan barang dan jasa atau lelang, kondisi iklim dan kondisi lapangan yang tidak sesuai dengan perkiraan pada saat merencanakan, pembebasan tanah atau lahan belum dapat dilaksanakan dengan cepat serta konflik sosial lainnya. Disamping itu terjadinya pandemi covid 19 menyebabkan dilakukannya pemotongan anggaran sebesar 50% di seluruh anggaran Perangkat Daerah untuk dialihkan pada alokasi penanganan covid 19.

- Pemotongan anggaran sebesar 50% pada APBD Tahun 2020 menyebabkan Perangkat Daerah harus melakukan penyesuaian pada target outcome dan output program kegiatan yang sebelumnya telah disusun pada Renstra, Renja dan APBD.

- Faktor Pendorong

- Tersedianya sistem aplikasi yang telah membantu menjadi instrument dalam pengumpulan data untuk evaluasi capaian kinerja.

- Peningkatan upaya menggali potensi penambahan pendapatan daerah.

- Percepatan penyelesaian penetapan status kelembagaan unit pelayanan teknis beberapa perangkat daerah.

- Percepatan penyelesaian masalah pembebasan lahan dan masalah sosial.

- Rekomendasi

- Percepatan pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan kondisi wabah pandemi covid 19.

- Peningkatan upaya menggali potensi penambahan pendapatan daerah.

- Percepatan penyelesaian masalah pembebasan lahan dan masalah sosial.

- Meningkatkan capaian kinerja baik fisik maupun keuangan yang fokus pada tujuan dan sasaran program kegiatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan pelaporan yang tepat waktu didukung data akurat dan lengkap.

- Penyesuaian indikator program dan kegiatan pada masing-masing dokumen RPJMD, RKPD dan APBD.

- Penyusunan dokumen perencanaan yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan beberapa hal mendasar lainnya, meliputi :

- Merencanakan upaya peningkatan potensi penambahan pendapatan daerah, untuk  pencapaian target standar pelayanan minimal pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial.

- Penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional antara lain terkait dengan Pelaksanaan Kebijakan Nasional dalam rangka kemudahan berusaha melalui penerapan OSS (Online Single Submission), Pemenuhan cadangan pangan daerah, pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) khususnya Pembangunan Bendungan Marangkayu dimana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ditugaskan untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan pengadaan tanah.

- Penambahan target kinerja antara untuk Pemenuhan target pembangunan infrastruktur dalam upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas Kawasan Strategis Provinsi (KSP), Pemenuhan kebutuhan rutin perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, Penanganan prasarana jalan yang mengalami longsoran (bencana alam), penanganan banjir dan pemeliharaan jalan dalam upaya untuk mencapai kondisi jalan baik pada ruas-ruas jalan provinsi.