**BAB IV**

**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD KABUPATEN/KOTA**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas pula dari kualitas perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota. Program prioritas pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus didukung oleh pelaksanaan program pembangunan di tingkat Kabupaten dan Kota.

Program prioritas pembangunan yang selaras dan sinergis dari tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota akan lebih memudahkan dalam upaya pencapaian target optimalisasi peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah serta pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur terutama ditengah kondisi keterbatasan alokasi anggaran pembangunan yang terbatas saat ini. Disamping itu, dengan adanya sinergitas program pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota maka permasalahan pembangunan yang dihadapi Provinsi Kalimantan Timur juga akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk melakukan evaluasi pencapaian pelaksanaan program pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2024 sebaiknya perlu melihat tingkat pencapaian yang telah diraih oleh Kabupaten dan Kota terutama terkait dengan program prioritas Provinsi yang didukung dan dijalankan pula oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota.

* 1. Evaluasi Kesesuaian Target Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota dengan Provinsi

Hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi capaian RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dikaitkan dengan pencapaian program pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota adalah kondisi kesesuaian target kinerja RPJMD antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Gambaran kesesuaian program prioritas Provinsi dan Kabupaten Kota dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.1.1.

**TABEL 4.1**

**KESESUAIAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DI KABUPATEN/KOTA**

| **No** | **Misi/Tujuan/Sasaran/Program** | | **RPJMD Kabupaaten/Kota** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Indikator** |
| **Berau 2016-2021** | **Kutai Barat 2016-2021** | | **Kutai Kartanegara** | | **Kutai Timur** | **Mahakam Ulu 2016-2021** | **Paser 2016-2021** | **Penajam Paser Utara 2018-2023** | **Balikpapan 2016-2021** | **Bontang 2016-2021** | **Samarinda 2016-2021** | **%** |
|  | **MISI 1: BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Berkarakter Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing** | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sasaran 1 : Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Budaya Dan Keagamaan Di Masyarakat** | **Indeks Demokrasi Indonesia** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Program pendidikan politik masyarakat | Persentase Penggunaan Hak Hak Politik Masyarakat (%) | Ada | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada |  | Ada |  | 80 |
| 2 | Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan | Jumlah sekolah yang mengembang-kan ekstrakurikuler berbasis agama (SMA/SMK/SLB) |  |  | |  | | Ada | Ada |  | Ada |  |  |  | 30 |
| 3 | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah sekolah mengembang-kan budaya lokal | Ada | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100 |
|  | **Sasaran 2 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat** | **Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Harapan Lama Sekolah (Tahun)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Program Pengembangan Sekolah Kejuruan | Jumlah SMK yang bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Industri (SMK) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas | Angka Partisipasi Murni SMA/MA |  | Ada | |  | | Ada |  |  |  | Ada | Ada |  | 40 |
| 6 | Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan | Angka Partisipasi Kasar SMK/MAK |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang telah memenuhi standar kompetensi (%) | Ada | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |  | 90 |
| 8 | Program Peningkatan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat | Penerima Beasiswa KALTIM TUNTAS yang berprestasi (orang) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan | Siswa SMA/SMK Miskin penerima beasiswa yang tidak putus sekolah (Siswa) |  | Ada | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 10 | Program Pendidikan Jarak Jauh (Distance Learning System) | Persentase sekolah yang telah menggunakan sistem pendidikan jarak jauh (%) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Program Pendidikan Luar Biasa | Persentase pelayanan pendidikan luar biasa (%) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak | Persentase pemenuhan kebutuhan hak anak (%) |  |  | | Ada | |  |  |  | Ada |  |  |  | 20 |
| 13 | Program Peningkatan Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan | Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (on line dan on site) (orang) |  |  | | Ada | |  |  |  | Ada |  |  |  | 20 |
|  | **Sasaran 3 : Meningkatnya Kesehatan Dan Gizi Masyarakat** | **Usia Harapan Hidup (Tahun)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Program Pengembangan Dan Pemberdayaan SDM Kesehatan | Persentase fasyankes yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tenaga kesehatannya (%) |  |  | | Ada | | Ada |  |  | Ada | Ada | Ada |  | 50 |
| 15 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas Minimal Terakreditasi Utama (%) | Ada | Ada | |  | |  | Ada | Ada |  |  | Ada | Ada | 60 |
| 16 | Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesehatan | Persentase Penduduk Miskin dan Kurang Mampu yang memperoleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (%) |  | Ada | |  | | Ada |  |  |  | Ada |  |  | 30 |
|  | **Tujuan 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat** | **Tingkat Kemiskinan (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pembangunan** | **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan | Persentase perempuan miskin yang memiliki usaha ekonomi produktif (UEP) (%) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Program Penguatan Kelembagaan Perlindungan Peremuan Dan Anak | Rasio KDRT | Ada |  | |  | |  | Ada |  |  | Ada |  |  | 30 |
| 19 | Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial | Jumlah Keluarga Miskin, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (Orang) |  |  | | Ada | |  | Ada |  |  | Ada |  |  | 30 |
| 20 | Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma | Persentase Penyandang Disabilitas yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas (%) |  | Ada | |  | |  |  |  |  |  |  | Ada | 20 |
|  | **Sasaran 5 : Meningkatnya Kewirausahaan Dan Prestasi Pemuda** | **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Program Peningkatan Prestasi Olahraga | Persentase pelaku olahraga daerah yang berprestasi (%) |  | Ada | |  | | Ada |  |  | Ada | Ada |  |  | 40 |
| 22 | Program Peningkatan Upaya Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda | Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%) | Ada |  | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 90 |
|  | **Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja** | **Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja | Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap di pasar kerja (%) | Ada | Ada | |  | | Ada |  | Ada | Ada | Ada |  | Ada | 70 |
|  | **MISI 2: BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tujuan 3: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sasaran 7 : Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi Dan UMKM** | **Persentase Sumbangan Koperasi Terhadap PDRB** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Program Penguatan Kelembagaan Dan Pengembangan Koperasi Dan UMKM | Jumlah Koperasi yang berkualitas |  | Ada | | Ada | |  | Ada | Ada | Ada | Ada |  | Ada | 70 |
| Jumlah UKM Naik Kelas |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sasaran 8 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** | **Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal (Desa)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Meningkatkan jumlah Bumdes yang aktif (Bumdes) | Ada | Ada | |  | | Ada | Ada |  | Ada |  |  |  | 50 |
| 26 | Program Pembangunan Desa dan Kawasan | Meningkatkan jumlah desa berkembang (Desa) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan | Jumlah desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa) |  |  | | Ada | |  | Ada |  |  | Ada | Ada |  | 40 |
| 28 | Program Kampung Iklim | Jumlah kampung/desa (Desa) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sasaran 9 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Parwisata Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Program pengembangan destinasi pariwisata | Jumlah Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPP) yang di fasilitasi pengembangannya | Ada | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100 |
|  | **Tujuan 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas Dan Non Batubara (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sasaran 10 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontibusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Program Peningkatan dan Pengembangan Industri | Presentase Pertumbuhan Industri Olahan (%) | Ada | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |  | Ada | 90 |
|  | **Sasaran 11 : Meningkatnya Realisasi Investasi** | **Nilai Realisasi Investasi (Rp. Triliun)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan | Waktu Penyelesaian Proses Perizinan |  | Ada | |  | |  |  |  | Ada |  | Ada |  | 30 |
| 32 | Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi | Jumlah perusahaan industri pada kawasan peruntukan industri | Ada | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100 |
|  | **Sasaran 12 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Terhadap PDRB (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rasio Pemenuhan Beras (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan | Jumlah Produksi Padi | Ada | Ada | | Ada | | Ada |  | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 90 |
| 34 | Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura | Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura |  |  | |  | |  |  |  |  | Ada |  | Ada | 20 |
|  | **Sasaran 13 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Peternakan Terhadap PDRB (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Program Pengembangan Usaha Peternakan | Nilai Tukar Usaha Peternakan (NTUP) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah Miniranch yang terregister |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan | Angka Kelahiran Sapi (%) |  | Ada | | Ada | |  | Ada | Ada | Ada | Ada |  | Ada | 70 |
| Calving Interval (bulan) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | **Sasaran 14 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Program Peningkatan Produksi Perkebunan | Produksi Komoditi Perkebunan (karet) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produksi Komoditi Perkebunan (kakao) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produksi Komoditi Perkebunan (Lada) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Produksi Komoditi Perkebunan (Kelapa) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Produksi komoditas perkebunan** | Ada | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |  | Ada | 90 |
| 38 | Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan | Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan | Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Program Peningkatan Mutu Dan Pemasaran Hasil Perkebunan | Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk) |  |  | | Ada | |  | Ada |  |  |  |  |  | 20 |
|  | **Sasaran 15 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Program pengembangan perikanan tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap |  | Ada | |  | |  |  | Ada | Ada |  | Ada | Ada | 50 |
| 42 | Program Pengembangan Produksi Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan | Produksi Perikanan Budidaya |  | Ada | | Ada | |  | Ada | Ada | Ada |  | Ada |  | 60 |
| Angka Konsumsi Ikan |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Program Pengelolaan Ruang Laut | Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Program Peningkatan Penyediaan Benih Ikan dan Udang Unggulan | Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut | Ada |  | | Ada | | Ada |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  | **Sasaran 16 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Program Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan | Realisasi Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan |  | Ada | |  | |  | Ada |  | Ada |  |  |  | 30 |
| 46 | Program Pengelolaan DAS dan RHL | Persentase tutupan lahan Meningkat |  | Ada | |  | |  | Ada |  |  |  |  | Ada | 30 |
| 47 | Program Perlindungan dan KSDAE | Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Program Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan dan Perhutanan Sosial | Luas Kawasan Hutan Yang Dikelola Masyarakat |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sasaran 17 : Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah** | **Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Program Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah | Jumlah objek/sumber pendapatan baru |  | Ada | |  | |  | Ada |  |  |  |  | Ada | 30 |
|  | **MISI 3: BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar** | **Indeks Gini (Gini Ratio)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sasaran 18 : Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah** | **Jumlah Penumpang Yang Terlayani (Orang)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jumlah Barang (Ton)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan | Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas |  | Ada | |  | |  |  |  | Ada | Ada |  | Ada | 40 |
| 51 | Program Pembangunan Prasarana Transportasi Laut dan SDP | Jumlah dan kapasitas prasarana perhubungan laut dan SDP |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sasaran 19 : Meningkatnya Konetivitas Antar Kawasan** | **Jumlah Kawasan Strategis Provinsi Yang Terhubung Dengan Kawasan Sentra Produksi (Kawasan)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Tingkat kemantapan jalan provinsi (%) | Ada | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100 |
|  | **Sasaran 20 : Meningkatnya Fungsi Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air** | **Cakupan layanan air minum (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Luas genangan banjir perkotaan (Ha)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Kapasitas Air Baku (L/detik) | Ada | Ada | |  | |  | Ada |  |  |  | Ada |  | 40 |
| 54 | Program Pembangunan Infrastruktur Keciptakaryaan | Cakupan layanan Air Minum Perpipaan (%) |  |  | | Ada | |  | Ada | Ada |  | Ada | Ada | Ada | 60 |
|  | **Sasaran 21 : Menurunnya Kawasan Kumuh** | **Luas Kawasan Kumuh (Ha)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit) | Ada | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100 |
|  | **Sasaran 22 : Terpenuhinya Kebutuhan Energi Daerah** | **Rasio Elektrifikasi (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Program Diversifikasi Energi | Persentase pemanfaatan EBT (%) |  |  | |  | |  | Ada |  |  |  |  |  | 10 |
| 57 | Program Pengembangan Ketenagalistrikan | Jumlah KK Berlistrik (KK) | Ada | Ada | |  | | Ada | Ada |  | Ada |  |  |  | 50 |
|  | **MISI 4: BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sasaran 23 : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** | **Persentase Penurunan Emisi Dari BAU (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | Indeks Pencemaran Lingkungan |  | Ada | | Ada | |  | Ada | Ada | Ada | Ada |  |  | 60 |
| 59 | Program Tata Lingkungan | Jumlah aksi mitigasi perubahan iklim yang diinventarisasi dan di PEP kan (aksi) |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sasaran 24 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana** | **Indeks Resiko Bencana** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana | Persentase Peningkatan Responsif Mandiri Daerah dalam Penanganan Bencana (%) |  | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |  | 80 |
| 61 | Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah | Persentase desa/kelurahan tangguh bencana (%) |  | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |  | Ada | 80 |
|  | **Sasaran 25 : Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang** | **Skoring Penyelengaraan Penataan Ruang (%)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Persentase Kesesuaian RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota (%) |  | Ada | |  | |  | Ada | Ada | Ada | Ada |  |  | 50 |
|  | **MISI 5: BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL, DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tujuan 7: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Dan Berorientasi Pelayanan Publik** | **Indeks Reformasi Birokrasi** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sasaran 26 : Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efesien** | **Nilai Akuntabilitas Kinerja** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja | Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah yang memperoleh predikat minimal B (Baik) (%) |  |  | |  | |  |  |  |  |  | Ada | Ada | 20 |
| 64 | Program Penguatan Kelembagaan | Persentase PD yang dibentuk sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria (%) |  | Ada | | Ada | |  | Ada |  |  |  | Ada |  | 40 |
| 65 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Presentase program kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan melalui dokumen anggaran (%) | Ada | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | 100 |
|  | **Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas** | **Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai standar (%) |  | Ada | | Ada | | Ada | Ada | Ada |  |  | Ada | Ada | 70 |
| 67 | Program Penataan Tata Laksana Pemerintahan | Persentase Perangkat Daerah yang menyusun SOP sesuai ketentuan/aturan (%) |  | Ada | |  | |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 68 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) |  | Ada | | Ada | |  | Ada |  | Ada |  | Ada | Ada | 60 |
|  | **Sasaran 28 : Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel** | **Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda** |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan | Level kapasitas APIP | Ada |  | | Ada | |  | Ada |  | Ada |  | Ada |  | 50 |
| 70 | Program pencegahan dan pemberantasan KKN | Hasil Penilaian Integritas |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**TABEL 4.1.1**

**REKAPITULASI KESESUAIAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI DI KABUPATEN/KOTA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Misi 1 | Misi 2 | Misi 3 | Misi 4 | Misi 5 | Jumlah |
| Disesuaikan seluruh KabKota (100%) | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 6 |
| Disesuaikan beberapa Kab/Kota (10-90%) | 16 | 16 | 5 | 4 | 6 | 47 |
| Tidak ada di Kab/Kota (0%) | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| **Program Prioritas Provinsi** | **23** | **26** | **8** | **5** | **8** | **70** |

Pada data tabel kesesuaian pelaksanaan program prioritas Provinsi dan Kabupaten Kota diatas, dapat dijelaskan bahwa :

1. Hanya terdapat 6 program prioritas dalam RPJMD Provinsi yang 100% dilaksanakan oleh seluruh Kabupaten/Kota.
2. Terdapat 47 program prioritas dalam RPJMD Provinsi yang hanya dijalankan sebagian atau tidak seluruh Kabupaten/Kota.
3. Terdapat 17 program prioritas dalam RPJMD Provinsi yang sama sekali tidak dijalankan di seluruh Kabupaten/Kota.
4. Sedangkan bila dilihat berdasarkan pembagian misi dalam RPJMD Provinsi, antara lain :
5. Misi I : terdapat 1 program prioritas yang dijalankan diseluruh Kabupaten/Kota; 16 program prioritas yang dijalankan pada beberapa atau sebagian Kabupaten/Kota; dan 6 program prioritas yang sama sekali tidak dijalankan di seluruh Kabupaten/Kota.
6. Misi II : terdapat 2 program prioritas yang dijalankan diseluruh Kabupaten/Kota; 16 program prioritas yang dijalankan pada beberapa atau sebagian Kabupaten/Kota; dan 8 program prioritas yang sama sekali tidak dijalankan di seluruh Kabupaten/Kota.
7. Misi III : terdapat 2 program prioritas yang dijalankan diseluruh Kabupaten/Kota; 5 program prioritas yang dijalankan pada beberapa atau sebagian Kabupaten/Kota; dan 1 program prioritas yang sama sekali tidak dijalankan di seluruh Kabupaten/Kota.
8. Misi IV : tidak terdapat program prioritas yang dijalankan diseluruh Kabupaten/Kota; 4 program prioritas yang dijalankan pada beberapa atau sebagian Kabupaten/Kota; dan 1 program prioritas yang sama sekali tidak dijalankan di seluruh Kabupaten/Kota.
9. Misi V : terdapat 1 program prioritas yang dijalankan diseluruh Kabupaten/Kota; 6 program prioritas yang dijalankan pada beberapa atau sebagian Kabupaten/Kota; dan 1 program prioritas yang sama sekali tidak dijalankan di seluruh Kabupaten/Kota.

Berdasarkan gambaran diatas, sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan yang seharusnya terbangun mulai dari tingkat Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik sehingga hal tersebut tentu berdampak pada optimalisasi pencapaian target kinerja pembangunan yang telah ditentukan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2024.

* 1. Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota

Capaian kinerja RPJMD Kabupaten/Kota merupakan poin penting selanjutnya yang perlu dievaluasi karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kaitannya dengan tingkat pencapaian kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Pencapaian kinerja yang baik ditingkat Kabupaten/Kota berdampak positif pula pada pencapaian kinerja ditingkat Provinsi.

Untuk melihat capaian kinerja RPJMD Kabupaten/Kota dapat dilihat berdasarkan data realisasi kinerja fisik dan keuangan tahunan (capaian kinerja RKPD Kabupaten/Kota semester I tahun 2019) yang tergambar pada diagram 4.2 berikut ini.

Diagram 4.2

Realisasi kinerja dan keuangan RKPD Kabupaten/Kota Semester I Tahun 2019



**CAPAIAN NASIONAL**

**37,72 (KINERJA)**

**29,97 (KEUANGAN)**

**CAPAIAN PROVINSI**

**40,23 (KINERJA)**

**25,04 (KEUANGAN)**

Dari diagram 4.2 diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hampir seluruh Kabupaten/Kota memiliki capaian realisasi kinerja dibawah capaian kinerja Provinsi, tercatat hanya Kota Bontang yang capaian kinerja outputnya berada diatas capaian Provinsi.
2. Masih terdapat deviasi yang cukup jauh antara realisasi keuangan dan kinerja output dari capaian RKPD Kabupaten/Kota pada semester I Tahun 2019 yaitu Kota Samarinda dan Kabupaten Mahulu (deviasi >10%).
3. Masih terdapat capaian realisasi keuangan RKPD Kabupaten/Kota yang lebih besar dari capaian kinerja outputnya yaitu Kabupaten Kutim, Paser, Kukar, dan Kota Balikpapan.
4. Kabupaten/Kota yang capaian kinerja output RKPD nya lebih besar dari capaian nasional adalah Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten PPU, Kabupaten Kutim, Kabupaten Kubar, dan Kabupaten Mahulu.

Selain dengan melihat capaian kinerja output dan keuangan RKPD Kabupaten/Kota, untuk melihat capaian kinerja RPJMD Kabupaten/Kota perlu memperhatikan data pencapaian indikator sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur yang dicapai ditingkat Kabupaten/Kota yang ditunjukkan pada data tabel 4.2 berikut ini.

**TABEL 4.2**

**CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI KABUPATEN/KOTA**

| **Misi/Tujuan/Sasaran** | | **RPJMD Kabupaten/Kota** | | | | | | | | | | | **Keterangan (jumlah Kab/Kota dibawah Prov)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uraian** | **Indikator** | **Berau 2016-2021** | **Kutai Barat 2016-2021** | **Kukar** | **Kutim** | **Mahulu 2016-2021** | **Paser 2016-2021** | **Penajam Paser Utara 2018-2023** | **Balikpapan 2016-2021** | **Bontang 2016-2021** | **Samarinda 2016-2021** |  | |
| **MISI 1: BERDAULAT DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERAKHLAK MULIA DAN BERDAYA SAING, TERUTAMA PEREMPUAN, PEMUDA DAN PENYANDANG DISABILITAS** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat Yang Berkarakter Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing** | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** | **74,01** | **70,69** | **73,15** | **72,56** | **66,67** | **71,61** | **71,13** | **79,81** | **79,86** | **79,93** |  | |
| **Sasaran 1 : Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Budaya Dan Keagamaan Di Masyarakat** | **Indeks Demokrasi Indonesia** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 2 : Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat** | **Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)** | **8,98** | **8,07** | **8,84** | **9,08** | **7,69** | **8,22** | **8,03** | **10,65** | **10,72** | **10,46** |  | |
| **Harapan Lama Sekolah (Tahun)** | **13,3** | **12,88** | **13,57** | **12,65** | **12,48** | **12,99** | **12,54** | **14,12** | **12,89** | **14,66** |  | |
| **Sasaran 3 : Meningkatnya Kesehatan Dan Gizi Masyarakat** | **Usia Harapan Hidup (Tahun)** | **71,68** | **72,57** | **71,93** | **72,76** | **71,56** | **72,28** | **71,05** | **74,18** | **73,94** | **73,93** |  | |
| **Tujuan 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat** | **Tingkat Kemiskinan (%)** | **5,04** | **9,09** | **7,2** | **9,48** | **11,25** | **8,95** | **7,18** | **2,42** | **4,22** | **4,59** |  | |
| **Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Aktif Perempuan Dalam Pembangunan** | **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** | **50,55** | **63,68** | **56,44** | **55,72** | **76,04** | **62,76** | **50,02** | **66,33** | **46,36** | **69,61** |  | |
| **Sasaran 5 : Meningkatnya Kewirausahaan Dan Prestasi Pemuda** | **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 6 : Meningkatnya daya saing tenaga kerja** | **Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **MISI 2: BERDAULAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERKEADILAN** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Tujuan 3: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)** | **2,04** | **4,98** | **2,12** | **2,32** | **5,39** | **3,69** | **1,24** | **4,97** | **-4,18** | **4,98** |  | |
| **Sasaran 7 : Meningkatnya Usaha Ekonomi Koperasi Dan UMKM** | **Persentase Sumbangan Koperasi Terhadap PDRB** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 8 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Perdesaan** | **Jumlah Desa Tertinggal Dan Sangat Tertinggal (Desa)** | **55** | **108** | **92** | **62** | **32** | **66** | **8** | **-** | **-** | **-** |  | |
| **Sasaran 9 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Parwisata Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)** | **1,1** | **0,31** | **0,29** | **0,22** | **0,12** | **0,27** | **0,58** | **1,93** | **0,51** | **3,92** |  | |
| **Tujuan 4: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Yang Berkelanjutan** | **Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas Dan Non Batubara (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 10 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontibusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%)** | **3,9** | **5,74** | **4,06** | **3,02** | **0,54** | **4,43** | **15,95** | **46,04** | **82,2** | **7,83** |  | |
| **Sasaran 11 : Meningkatnya Realisasi Investasi** | **Nilai Realisasi Investasi (Rp. Triliun)** | **2,23** | **1,13** | **5,63** | **2,11** | **0,6** | **1,55** | **0,35** | **1,6** | **1,45** | **1,04** |  | |
| **Sasaran 12 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Terhadap PDRB (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Rasio Pemenuhan Beras (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 13 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Peternakan Terhadap PDRB (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 14 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Perkebunan Terhadap PDRB (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 15 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Perikanan Terhadap PDRB (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 16 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Perekonomian Daerah** | **Kontibusi Lapangan Usaha Sub. Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 17 : Meningkatnya Pendanaan Pembangunan Daerah** | **Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **MISI 3: BERDAULAT DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Tujuan 5: Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Dasar** | **Indeks Gini (Gini Ratio)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 18 : Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah** | **Jumlah Penumpang Yang Terlayani (Orang)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Jumlah Barang (Ton)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 19 : Meningkatnya Konetivitas Antar Kawasan** | **Jumlah Kawasan Strategis Provinsi Yang Terhubung Dengan Kawasan Sentra Produksi (Kawasan)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 20 : Meningkatnya Fungsi Pelayanan Infrastruktur Sumber Daya Air** | **Cakupan layanan air minum (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Luas genangan banjir perkotaan (Ha)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 21 : Menurunnya Kawasan Kumuh** | **Luas Kawasan Kumuh (Ha)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 22 : Terpenuhinya Kebutuhan Energi Daerah** | **Rasio Elektrifikasi (%)** | **79** | **85** | **81** | **78** | **47** | **75** | **78** | **88** | **83** | **99** |  | |
| **MISI 4: BERDAULAT DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 23 : Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)** | **Persentase Penurunan Emisi Dari BAU (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 24 : Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana** | **Indeks Resiko Bencana** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 25 : Meningkatnya Kinerja Penyelengaraan Penataan Ruang** | **Skoring Penyelengaraan Penataan Ruang (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **MISI 5: BERDAULAT DALAM MEWUJUDKAN BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, PROFESIONAL, DAN BERORIENTASI PELAYANAN PUBLIK** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Tujuan 7: Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional, Dan Berorientasi Pelayanan Publik** | **Indeks Reformasi Birokrasi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 26 : Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif Dan Efesien** | **Nilai Akuntabilitas Kinerja** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 27 : Terwujudnya Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas** | **Skor Kepuasan Masyarakat (SKM)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Sasaran 28 : Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel** | **Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Pada tabel 4.2 tergambar tingkat pencapaian target indikator sasaran yang digunakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten/Kota, antara lain sebagai berikut :

1. Pencapaian 6 indikator sasaran pada misi I : masih terdapat …. Kabupaten/Kota yang berada dibawah pencapaian sasaran 1 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 2 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 3 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 4 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 5 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 6 Provinsi.
2. Pencapaian 11 indikator sasaran pada misi II : masih terdapat …. Kabupaten/Kota yang berada dibawah pencapaian sasaran 7 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 8 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 9 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 10 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 11 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 12 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 13 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 14 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 15 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 16 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 17 Provinsi.
3. Pencapaian 5 indikator sasaran pada misi III : masih terdapat …. Kabupaten/Kota yang berada dibawah pencapaian sasaran 18 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 19 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 20 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 21 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 22 Provinsi.
4. Pencapaian 3 indikator sasaran pada misi IV : masih terdapat …. Kabupaten/Kota yang berada dibawah pencapaian sasaran 23 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 24 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 25 Provinsi.
5. Pencapaian 3 indikator sasaran pada misi V : masih terdapat …. Kabupaten/Kota yang berada dibawah pencapaian sasaran 26 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 27 Provinsi; …… Kabupaten/Kota pada sasaran 28 Provinsi.

Berdasarkan gambaran pencapaian indikator RPJMD Provinsi Kalimantan Timur di seluruh Kabupaten/Kota diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat permasalahan terutama dalam upaya pemerataan pembangunan diwilayah Provinsi Kalimantan Timur yang tentu berpengaruh pula pada pencapaian target sasaran RPJMD ditingkat Provinsi.

Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program pembangunan didaerah antara lain :

1. Kurangnya sarana prasarana serta tenaga pendidik untuk peningkatan kualitas pendidikan didaerah.
2. Rendahnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama bagi penduduk miskin.
3. Infrastruktur dasar yang belum optimal seperti kondisi jalan dan jembatan yang belum memadai serta sarana prasarana perhubungan darat, laut dan udara serta fasilitas teknologi informasi yang belum tersedia.
4. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan akibat alih fungsi lahan dan lemahnya daya saing produk.
5. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pembangunan.
6. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia terutama peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan.
7. Rendahnya kualitas tenaga kerja akibat masih minimnya sarana dan prasarana pelatihan seperti BLK.
8. Belum optimalnya promosi investasi/penanaman modal.
9. Hilirisasi industri yang belum berjalan optimal.
10. Keterbatasan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM.
11. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dan memahami proses politik.
12. Keterbatasan data untuk perencanaan.
13. Keterbatasan dalam ketersediaan energi beru terbarukan.
14. Masih tingginya ketergantungan pada sumber daya alam tidak terbarukan (migas).